雲林縣斗六地政事務所 / 109年度提升服務品質執行計畫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲林縣斗六地政事務所　編印
雲林縣斗六地政事務所109年度提升服務品質執行計畫
計畫依據：
一、雲林縣政府地政業務督導考核實施要點
     二、地政業務執行績效督導獎勵要點
計畫目標：
行政革新是政府施政的首要工作，而提升為民服務品質，則是執行行政革新的目的之一，為建立以民為尊的服務理念，實現[多用網路，少用馬路]之目標，本所積極瞭解民眾需求，檢討服務領域，調整為民服務工作範圍，提倡新的工作觀念，提高工作效能，積極貫徹業務程序簡化，縮短民眾申辦案件處理期限，落實簡政便民，並不斷強化機關的服務功能，提供民眾最完善的服務品質。
1. 實施期間：109年1月1日至109年12月31日
2. 對象：本所全體同仁
3. 計畫內容：（詳如附表）
4. 績效檢討：
一、成立工作推行小組，由秘書、各課課長、人事、總務及研考擔任，應本監督權，負責計畫之推動、執行及績效追蹤檢討。
     二、各單位得視業務需要在權責範圍內依「提升服務品質執行計畫」相關工作要項配合推動執行。
     三、於年度執行期間，請本所各執行小組成員負責瞭解及推動執行，並辦理績效追蹤考核。
     四、本所每年自行規劃辦理考核及獎懲各單位落實「提升服務品質執行計畫」之執行成果，並遴選提升服務品質績效優良單位或個人， 向行政院研考會申請評選及獎勵。
柒、本實施計畫若尚有未盡事宜，得依本方案規定或實際需要另行補充修正。

(附表)
一、研究創新加值服務
評核項目	執行要項	推動作法	完成期限	執行單位	預期效益
內部創新	(一)自行辦理教育講習	加強各項教育講習，例如電話禮儀原則、公文製作，提昇同仁服務之品質以及增加專業知識。	持續辦理	人事	1.利用講習、學習日及問卷調查方式鼓勵同仁提供創新想法，對內增加本所專業效率，連動對外提升為民服務水準，讓民眾感受專業、創新的服務，打破以往的刻板印象。 / 2.透過檢討改進，解決服務問題，提升行政效能與競爭力。
	(二)組織學習日	推動組織學習活動，連結各課室業務，提高組織學習能力，創造知識、獲取知識並轉化為具體行動，以帶動本所組織變革創新。	持續辦理	人事
	(三)服務措施執行方法效能性	利用課務會議檢討創新服務措施及快速作業流程，進行「研討、測試、修正、再執行」。	持續辦理	各課室
外部創新	問卷調查	透過問卷調查方式積極修正檢討本所服務項目 / ，提供更親民、便民的服務措施。	持續辦理	研考

二、優質便民服務
評核項目	執行要項	推動作法	完成期限	執行單位	預期效益
服務流程便捷性	(一)針對申辦案件或內部行政工作，檢討簡化作業流程、辦理時限，申請書表及附繳書證等；訂定明確作業程序。	1.運用基層機關公文管理系統，推動本所公文全面電腦化及電子交換作業。	持續辦理	研考 / 第三課	1.落實為民服務工作節省民眾洽公時間。 / 2.縮短公文往返時程提高行政效率。 / 3.減少民眾 / 填寫申請書的困擾，縮短公文流程 / 。
		2.勵行分層負責制度，以有效縮短公文處理流程，提高行政效率。		各課室
		3.法院囑託限制登記採網路作業，透過網路傳送法院囑託限制登記案件即時處理，防止債務人脫產行為，確保民眾權益。		第一課
		4.地政e網通提供民眾網路查詢地籍及公告土地現值等資料。		第一課 / 第二課 / 第四課
		5.電子閘門系統提供民眾網路申請電子謄本及跨所、跨縣市謄本。		第一課 / 第二課 / 第四課
		6.於網站上放置各項申辦案件申請書、範例、須知、收費標準、附繳證書…等並提供下載功能，避免民眾多次往返索取表單，縮短民眾申辦時間。		各課室
		7.簡化行政作業流程，提高行政效率，印製相關業務簡介與行政作業流程、表件提供民眾參考，縮短等候時間。另建置本所網 / 站，提供電子化文件，方便民眾查閱與下載使用。		各課室 / 資訊室
		8.清楚標示服務事項，詳列業務內容以縮短洽公民眾申辦時間。		各課室
		9.對未編定土地(設施型及資源型1公頃以上除外)，本所受理民眾以電話或到所口頭申辦，並於3日內實地勘查、拍照並報府核備。	持續辦理	第三課
	(二)設置全功能櫃台，強化機關內部櫃台人員熟稔各項申辦案件手續 / ；另均衡各櫃台承辦業務，加強櫃台服務，縮短民眾等候時間。	1.簡易登記案件：單一窗口作業，由服務台人員代填登記申請書後送件，免民眾在奔走各櫃台間。	持續辦理	第一課	1.縮短民 / 眾往返奔波洽公時間。 / 2.服務台 / 提供民眾享受「一處收件，全程服 務」簡化便民措施。
		2.各項謄本申請：收件 / 、繳費、領件單一窗口作業。		第一課
		3.一般登記案件：收件 / 、計費、收費櫃台集 / 中作業。		第一課
		4.測量申請案件：收件 / 、計費、收費於一樓辦公集中作業，免民眾奔走各樓層間。		第四課
		5.設置全功能櫃台，實施午休不打烊，方便民眾申請各項謄本。		第一課 / 第四課
	(三)建立內部稽核制度，嚴謹監督作業過程。	1.對各項登記、測量、地價、地用案件落實審核工作。	持續辦理	各課室	強化全面品質管理觀念及作法，使民 / 眾申請案件均可於最短時間內獲得解決並減少不必要之誤會或可 / 能引起的爭執。
		2.善用「基層機關公文管理系統」主動追查逾期案件(公文及陳情案件)並作成紀錄供主管作為年度考核之參考。		研考
		3.透過年度考核稽核制度，督促各課室依計 / 畫進度完成預定目標。		研考
服務流程透明程度	公開透明作業程序，借由監督評鑑，共同提升服務效率及品質。	1.於本所網站放置為民服務白皮書載明申辦資訊。	持續辦理	研考 / 各課室	各類案件 / 承辦程序、進度等資訊 / 及申辦步驟清楚、處理時限明確，讓民眾有所依循，減少案件補正機率。
		2.公文詳載聯絡方式，發送公文時提供民眾詳盡明確的聯絡資料。
		3.利用「案件辦理情形自動回復通知系統」提供主動式便民服務，以E-Mail及簡訊方式通知代理人或權利人目前登記、測量案件最新狀況。
		4.電話語音查詢服務，民眾可透過電話直接查詢事務所地址上下班時間、各課室電話、登記及測量案 / 件辦理情形、各項 / 地價、地用資料及 / 各類作業申請須知 / 等資訊。
		5.設置叫號機以抽號碼牌方式告知民眾等候進度並受理民眾申辦案件，以減少民眾擁擠於櫃台並縮短等候時間。
		6.簡易案件即時顯示系統，以液晶顯示器即時顯示代理人或權利人目前案件最新狀況並提供「個案查詢」 提升服務流程透明程度。
		7.收件繳費後立即填發收據，提供民眾案號 / 、承辦人員及其他資訊。
服務場所便利性	(一)充實、更新各項服務設備及服務措施，包括櫃台高度、服務標示、申辦須知、等候設施、申辦動線、停車空間及宣導資料等，並綠美化服務環境。	1.綠化美化本所辦公廳舍內外之走道及大樓 / 。	持續辦理	第三課	改善民眾對政府機關呆板、效率不彰之想法，提升為民服務形象。
		2.推動洽公櫃台高度矮化以提供民眾一個舒適洽公場所。
		3.設置殘障坡道、車位 / 、電梯供行動不便者至各樓層洽公；設置無障礙盥洗室供殘障人士使用。
		4.規劃洽公民眾專用停車空間。
		5.規劃完善申辦場所及等候設施。
		6.提供完善的宣導資料及民眾申辦案件之各項範例及須知。		研考 / 各課室
		7.於明顯處標示相關課室樓層及洗手間方向 / ，使民眾能容易辨識 / ，亦加強辦公室走廊 / 、廁所、樓梯懸掛優雅圖片、業務宣導及環境清潔綠美化工作 / 。		研考 / 第三課
	（二）選派資深同仁或熟悉業務同仁擔任第一線服務人員。	1.設立單一窗口服務櫃台。	持續辦理	第一課	一處送件，全程服務，提升服務品 質。節省民眾往返時間 / 。
		2.不定期抽查服務台及各課服務櫃台服務情形。		研考
		3.各業務單位設置諮詢服務專線，解決民眾申辦案件之疑問。		各課室
	（三）規劃開放機關公共設施，提供民眾申訴空間。	由各課室規劃民眾申訴時接待之空間，以緩和民眾不滿情緒，加速問題之解決。	持續辦理	各課室	減少民怨，加速解決民眾問題。
	(四)定期員工服務態度考核及測試，並針對缺失檢討改進。	1.縣府每月定期電話服務禮貌測試，本所依據為民服務不定期考核電話測試紀錄統計表，每月於主管會報時提出檢討電話禮貌及服務態度，以提升服務品質。	持續辦理	研考 / 各課室	提升員工接聽電話之禮貌，並適時瞭解電話是否故障，避免因電話當機削減服務誠意，達到「以客為尊、服務至上」之目的。
		2.「制定電話禮儀原則」塑造員工接聽電話禮貌之共識。另為加強改善本所電話服務禮儀，並以PowerPoint製作電話禮貌簡報並演練。
地政業務服務行為友善性與服務行銷有效性	政策宣導及提升服務親切性 / 。	配合政策辦理重測說明會、公告現值說明會、地籍清理及未辦繼承宣導。	持續辦理	研考 / 各課室	法律不 / 保障「權 / 利睡眠 / 者」，透過服務行銷提升民眾知的權利 / 2.提高本所 / 電話禮貌 / 服務品質，樹立親切形 / 象。
		張貼各項政府便民措施政策宣導海報文宣等資料於本所公佈欄。
		成立地政志工服務隊，由地政士及退 / 休地政人員輪值免費為民眾解答各項地政法令疑義。
		4.要求各位同仁於電話響3聲以內應即接聽並充分運用電話之代接功能鍵儘速接聽電話，全面展開全力服務、立即服務及熱誠服務，並加強電話禮貌測試。

三、資訊流通服務
評核項目	執行要項	推動作法	完成期限	執行單位	預期效益
資訊流通完整性	（一）建立完整資訊網絡。	於本所網站主動提供下列資訊： / (1) 提供各項便民服務措施資訊。 / （2）提供地政業務相關FAQ。 / （3）提供本所各課室組織職掌及本所施政方針。 / （4）法令有變更或修正時，於本所網站之公佈欄公 告。 / （5）提供各公家機關網站連結(如:稅務機關、營建署、外縣市地政局(處)及地政事務所…等)	持續辦理	研考 / 各課室	完善的網路資訊提升更快捷更便利的資訊傳遞並利用線上表單下載服務達到有效性及便利性。
	（二）電子表單線上服務	本所網站放置各類申請書表供下載及線上提供申辦簡易案件與辦理情形查詢。	持續辦理	各課室 / 資訊室
	(三)業務宣導	以PowerPoint製作本所各課室業務簡報向同仁及志工宣導業務內容。	持續辦理	各課室	透過業務宣導使同仁、志工皆能瞭解本所各業務範疇，進而提供民眾完善的地政資訊。

四、重視民眾輿情，主動溝通協調
評核項目	執行要項	推動作法	完成期限	執行單位	預期效益
民眾陳情及糾紛案件處理情形。	（一）廣開民眾建言管道，鼓勵民眾興革建議及陳情案件，確實依據有關規定儘速處理。	1.重視民眾陳情案件，並即時依據有關規定審慎處理。	持續辦理	研考	提供更便民的建言管道，增加民眾參與及支持本所推動簡政便民措施。
		2.印製對櫃台服務人員之「民眾意見表」以供民眾填報反映意見。		研考
		3.民眾申辦案件不明時主動予以協助。對申請案件處理結果有疑問時，詳細解說。		各課室
		4.於網頁上設置留言版及首長信箱，供民眾上網陳述意見及建言，以快速傳達，改進處理時效，增進為民服務工作。		研考
		5.對於民眾陳情案件確實列管交辦，並將辦理情形函復或電郵回覆陳情人。		研考 / 各課室
	（二）民眾意見處理有效性。	提供網路e環境等多元申辦管道，當其遇有疑慮時，主動協助解決。	持續辦理	研考 / 資訊室
民眾滿意度	（一）服務滿意度調查。	於本所網站設置民眾滿意度調查表，對於民眾的感受及建言適時適當的檢討及改進。	持續辦理	研考	增進民眾對各項服務措施之認識，並作為整理改進之參考，提升為民服務績效。
	（二）重視民情輿論。	重視輿論報導，不定期蒐集輿情報導並予剪報傳閱各課室，主動檢視報導內容並引以為借鏡。	持續辦理	研考	提供作為改進業務、為民服務品質參考及解決民眾問題。

五、人力資源訓練
評核項目	執行要項	推動作法	完成期限	執行單位	預期效益
教育訓練	選派 / 機關參訪 / 研習教育講座及專業課程。	1.選派同仁參加電腦教育講習，提昇電腦操作技能，充實資訊基本概念。 / 2.選派同仁參與各項地政專業技能及服務品質訓練。	持續辦理	各課室	1.建立種子教學，使工作快速完成，以便服務民眾。 / 2.提升同仁承辦業務能力，藉以提升行政效率。
	（二）公文教育訓練	以PowerPoint簡報講解公文製作並演練。	持續辦理	第三課	使本所同仁公文製作能力提升避免文句八股，民眾誤解。
	（三）訂定終身學習時數。	規定本所同仁每年至少取得終身學習時數40小時。	持續辦理	人事	督促同仁於公餘時間吸收新知增廣見聞。
專業進修	推動法令研修	各課室不定期舉辦法令研修以充實專業提升服務品質	持續辦理	各課室	提高同仁業務上之專業能力。